## Registre des risques
REGISTRE DES RISQUES DU PROJET
| NOM DU PROJET | CRÉÉ PAR
| Benchmarking | Ahmed Jebari
ID DE RÉFÉRENCE | TITRE DU RISQUE | DESCRIPTION DU RISQUE / IMPACT | DATE IDENTIFIÉ | RISQUE CATÉGORIE | PROPRIÉTAIRE | SUPERVISEUR | PLAN D'ACTION
INC 0923 | Accident de route | NEGLIGEABLE | SEPTEMBRE 2023 | BAS | Walid chaabane | Taieb Masmoudi | Action 1: Le responsable SST effectue des inspections via l'outil BMC Tracker (GPS) pour vérifier l'arrêt du conducteur | Action 2: Effectuer une formation sur la conduite défensive
INC 0324 | Panne d'équipement | NEGLIGEABLE | MARS 2024 | BAS | Ahmed Jebari | Taieb Masmoudi | Action 1: Achat de batteries secours pour le PC | Action 2: Achat des powerbank 10000mAh
INC 0624 | Non-conformité avec les régulations SST | NEGLIGEABLE | JUIN 2024 | BAS | Ala Ahmed | Taieb Masmoudi | Action 1: paramétrer un scénario de collecte pour identifier les réglemenatations et normes en SST | Action 2: Animer des séminaires de sensibilisation
INC 0824 | Risque d'Incendie dû aux Défaillances Techniques et aux Batteries lors d'un Drive Test | NEGLIGEABLE | Aout 2024 | BAS | Ala Ahmed | Taieb Masmoudi | Action 1: Mettre des extincteurs d'incendie dans les voitures de drive test | Action 2: sensibiliser le personnel aux risques d'incendie et à la manière de réagir en cas d'urgence.
INC 0924 | Choc électrique d'un équipement de mesure utilisés lors d'un drive test | NEGLIGEABLE | 2024-09-01 | BAS | Ahmed Jebari | Taieb Masmoudi | Action 1: Assurer une maintenance régulière des câbles, chargeurs, et équipements pour s'assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement | Action 2: Formation du personnel à la sécurité électrique et à la manipulation des équipements.
INC 1024 | Risques de chute de plein pied lors d'un drive test | NEGLIGEABLE | 2024-10-01 | BAS | Ahmed Jebari | Taieb Masmoudi | Action 1: Veiller à l'inspection des sites avant l’intervention | Action 2: Sensibilisation du personnel sur l'usage des EPI tels que des chaussures de sécurité antidérapantes, des gants isolants, des casques de protection& Achat des chaussures de sécurité
INC 1024 | Conduite prolongée ou distraction liée à l’utilisation d’équipements. | NEGLIGEABLE |  | BAS | Ala Ahmed | Taieb Masmoudi | Action 1 : Audit des conditions de travail: Évaluer les horaires des conducteurs et leur durée de conduite. | Action 2 : Animer des sessions de sensibilisation sur la conduite défensive
INC 1024 | Travail isolé : Tests effectués dans des zones reculées ou rurales. | NEGLIGEABLE |  | BAS | Ahmed Jebari | Taieb Masmoudi | Action 1: Veiller à ce que les employés ont les connaissances nécessaires, notamment en matière de premiers secours et d'orientation (utilisation de GPS ou boussoles). | Action 2: Fournir une trousse de premiers secours complète et des Batteries de secours pour les appareils électroniques.
INC 1024 | Conditions climatiques : Travail en extérieur exposé aux intempéries. | NEGLIGEABLE |  | BAS | Ahmed Jebari | Taieb Masmoudi | Action 1: Analyse des conditions météorologiques: Consulter les prévisions météo locales avant et pendant les travaux. | Action 2 : Mettre en place des Système d’alerte météorologique:Utiliser des applications météo ou des systèmes d’alerte en temps réel pour suivre les conditions climatiques.