## KPIs SSO
Indicateur | Objectif Annuel | Résultat Actuel | Statut
Taux d’accidents avec arrêt | 0 | 1 | En amélioration
Taux de conformité inspections sites | 100% | 92% | Non conforme
Taux de formation HSE des techniciens | 95% | 88% | En cours
Nombre d’audits internes réalisés | 4/an | 1 réalisé | En retard

## Plan Actions
Action | Responsable | Échéance | Statut | Commentaires
Renforcer la sensibilisation sécurité (campagne interne) | Responsable QHSE | 30/09/2025 | En cours | Matériel en préparation
Former 100% des techniciens aux EPI | Manager technique | 15/08/2025 | En retard | 88% réalisé
Effectuer audit sécurité chantier sous-traitants | Direction projet | 01/10/2025 | Planifié | Sous-traitants informés
Atteindre 100% conformité inspection sites | Chef d'équipe terrain | 31/12/2025 | En cours | Nécessite suivi plus strict